|  |
| --- |
| СогласованоНачальник управления образования Ленинского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Лежнина |

**План работы образовательных учреждений Ленинского района**

**«Инклюзивная школа: равные возможности и успех каждого»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные от рабочей группы** | **Сроки** | **Целевая аудитория** | **Место проведения** | **Ответственные** | **Форма отчета** |
|  | **Создание группы** ВКонтакте «Мы вместе» | Заместитель заведующего МБДОУ –детский сад компенсирующего вида № 46 Овсепьян Е.Э. | Август 2022 | Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителя начальных классов,воспитатели,родители (законные представители) детей с ОВЗ и инвалидностью | ООДОУ | заместитель директора ОО,заместитель заведующего ДОУ | <https://vk.com/inclusion_len> |
|  | **Анкетирование педагогов, родителей (законных представителей) детей ОВЗ ДОУ И ОО** «Актуальные вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью» | Середа Р.В. заместитель директора МАОУ гимназии № 70Демина Т.А. педагог-психолог МАОУ гимназии № 70, Атаманская Н.В., педагог-психолог МБДОУ-детского сада компенсирующего вида № 49 | 13-20.10.2022 | учителя начальных классов,воспитатели,родители (законные представители) детей с ОВЗ и инвалидностью | ООДОУ | заместитель директора ОО,заместитель заведующего ДОУ  | Сводная таблицаАнкета для родителей<https://docs.google.com/forms/d/1a4-Qh3xzv2VpsJlrsqcGwB02IKDh4T588givOMHJ5DI/edit>Анкета для педагогов<https://docs.google.com/forms/d/1K-IpzqJL7VJVEQMrd8Edr7BIwvQ7bLNB9RWQR6Dg6UQ/edit> |
|  | **Организационная сессия с ТПМПК «Радуга»**«Особенности организации работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью в условиях логопедического пункта образовательного учреждения» | Сабирова Н.В.,заместитель заведующего МБДОУ № 49,Антипина А.М.,МБДОУ № 496, руководитель методического объединения учителей-логопедов, учителей-дефектологов Ленинского района  | Октябрь 2022  | заместитель заведующего,учителя-логопеды,учителя-дефектологи  | ДОУ | заместитель заведующего | Аналитическая записка |
|  | **Методический мост**«Комплексное сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и инвалидностью»**Рабочая встреча** «Организация инклюзивной образовательной среды школьников в условиях реализации ФГОС ОВЗ»«Использование цифровых технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» | Красильникова О.А. заместитель директора МАОУ СОШ № 85Сабирова Н.В., заместитель заведующего МБДОУ-детского сада компенсирующего вида № 49 | 10.11.2022Март-апрель 2023 г | заместитель директора ООУчителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, воспитатели, | МАОУ СОШ № 85ДОУ | заместитель директора ООзаместитель заведующего | Аналитическая запискаФотоотчет на сайтахАналитическая запискаФотоотчет на сайтах |
|  | **Актуализация режима работы Консультационных центров ОО и ДОУ**  | Чернухина Е.Е. заместитель директора МАОУ лицей № 109, Лепилина Л.Ю.МБДОУ-детский сад компенсирующего вида № 342  | Сентябрь-октябрь 2022 | родители (законные представители) детей с ОВЗ и инвалидностью | ООДОУ | заместитель директора ОО,заместитель заведующего ДОУ | Размещение актуальной информации на сайтах ОО и ДОУ, размещение информации о работе Консультационного центра на информационном стенде учреждения. |
|  | **Флешмоб ОО и ДОУ, посвященный Международному дню инвалидов** «#Поддержим друг друга» | Красильникова О.А., заместитель директора МАОУ СОШ № 85,Сабирова Н.В.,заместитель заведующего МБДОУ-детского сада компенсирующего вида № 49 |  3 декабря 2022 | родители (законные представители) детей  | ООДОУ | заместитель директора ОО,заместитель заведующего ДОУ | Создание видео, размещение в ВКонтакте , группа «Мы вместе», на сайтах ОО и ДОУ |
|  | **Методический фестиваль/ярмарка педагогических находок**«Серия уроков в инклюзивных классах» | Кононова А.А. заместитель директора МАОУ СОШ № 93 | Февраль-март 2023 | Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, воспитатели, учителя начальных классов | ООДОУ | заместитель директора ОО | Фотоотчеты на сайтах образовательных учреждений |
|  | **Просветительская работа с родителями** (законными представителями) детей с ОВЗ и инвалидностью и педагогами по реализующим АООП от ДОУ к ОО | Середа Р.В. заместитель директора МАОУ гимназии № 70,Овсепьян Е.Эзаместитель заведующегоМБДОУ-детский сад компенсирующего вида № 46 | В течение учебного года | воспитатели, учителя начальных классов, родители (законные представители) детей с ОВЗ и инвалидностью | ООДОУ | заместитель директора ООзаместитель заведующего ДОУ, ответственные по работе с ОВЗ | Фотоотчеты на сайтах,чек-лист для родителей (законных представителей) и педагогов ОО и ДОУ |
|  | **Итоговая конференция**анкетирование | Чернухина Е.Е. заместитель директора МАОУ лицей № 109, | Апрель 2023 | заместитель директора ОО,заместитель заведующего ДОУ, ответственные по работе с ОВЗ | МАОУ СОШ № 85Управление образования Ленинского района | заместитель директора ОО,заместитель заведующего ДОУ | Аналитическая записка по итогам работы за годПлан работы на 2023-2024 уч. год |