ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКИЙ САД № 14

НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД

Направление:	Повышение качества дошкольного  образования через обновление содержания образования в МАДОУ.

Тема: «Обновление содержания  дошкольного образования».

Цель:  Накопление и распространение опыта  внедрения комплексной образовательной программы «Первые шаги» и программно – методического комплекса «Воробушки»  для детей раннего возраста (2-3 лет).

Задачи:

1.	Разработка  плана  по внедрению комплексной образовательной программы «Первые шаги» и программно – методического комплекса «Воробушки».

2.	Создание информационно – методической системы сопровождения апробации и внедрения программы «Первые шаги».

3.	Приобретение программно – методического комплекса «Мозаичный ПАРК» для организации и проведения образовательного процесса для   апробации и внедрения программы.

4.	Организация системы  повышения квалификации педагогов в рамках  деятельности пилотной площадки..

5.	Организация информирования родителей о создании пилотной площадки по апробации программно – методического комплекса по комплексной  образовательной программе «Первые шаги».

6.	Мониторинг  результатов апробации образовательной  программы для детей раннего возраста  «Первые шаги».

Прогнозируемые результаты.

- Обновленное содержание образования через внедрение  комплексной  образовательной  программы для детей раннего возраста  «Первые шаги»;

- Получение качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами родителей (законных представителей) воспитанников  и возможностями каждого ребенка;

- Прохождение   благоприятного, эмоционально-благополучного периода адаптации   каждого ребенка раннего возраста;

- Обогащение предметно-пространственной среды  группы для детей раннего возраста;

- Реализация системы социального партнерства между всеми участниками образовательного  процесса: детьми, педагогами, родителями, методистами издательства «Русское слово-учебник»;

- Повышение личностно – профессионального развития педагогов  в научно – методической инновационной среде, за счет организации взаимодействия с методистами издательства «Русское слово-учебник».

Состав рабочей группы пилотной площадки

|  | Ф.И.О. | Должность | Контакты (тел./ эл. адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плотникова Марина Владимировна | воспитатель | 89122595408marinaplotnikova056@mail.ru |
|  | Скрипина Елена Александровна | заместитель заведующего | 89089046862/Lenskrip@list.ru |
|  | Бунтури Татьяна Николаевна | музыкальный руководитель | 89530410557/bunturita@mail.ru |
|  | Егошина Ольга Владимировна | педагог-психолог | 89221193424/egoshina.olia2014@yandex.ru |
|  | Пустильник Ольга Александровна | учитель-логопед | 89222031202/pustilnik77@gmail.com |

- План   по реализации пилотной площадки по внедрению

- комплексной  образовательной программы «Первые шаги» для детей  раннего возраста  (1-3 лет)

|  | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовые условия |  |  |
|  | Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Пилотной площадки «Обновление содержания дошкольного образования». | - Сентябрь - 2020 г. | Заведующий Рагозина И.С., заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Издание приказа о деятельности Пилотной площадки «Обновление содержания дошкольного образования». | Сентябрь 2020 г. | Заведующий Рагозина И.С., заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Создание творческой группы: -издание приказа; -разработка плана работы творческой группы. | Сентябрь 2020 г. | Заведующий Рагозина И.С., заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Отчет о результатах пилотной площадки | Май 2021 г | Заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Организационно- методическое сопровождение |  |  |
|  | Проведение мастер-класса на тему «Психологические барьеры при введении инновации в ДОУ» | В течение года | Заведующий Рагозина И.С., заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Разработать методический материал по включению педагогов в инновационную деятельность. | До декабря 2020 г. | Заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | - Методическое совещание «Работа группы раннего возраста МАДОУ в режиме экспериментальной деятельности по апробации и внедрению программы «Первые шаги и программно-методического комплекса «Воробушки». | Октябрь 2020 г. | Заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Курсы повышения квалификации, семинары консультации для педагогов. | В течение года | Заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Методическое сопровождение внедрения программы и ПМК. | В течение года | Заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Практикумы, мастер-классы, демонстрирующие опыт по апробации программы « ПМК «Воробушки». | В течение года | Заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Участие педагогов в конкурсах и вебинарах издательства «Мозаичный парк» | В течение года | Заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Информационно-методическое сопровождение |  |  |
|  | Размещение информации на официальном сайте МАДОУ https://14.tvoysadik.ru/ в разделе «Пилотная площадка» | В течение года | Заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Информирование педагогического коллектива МАДОУ о ходе апробации программы «Первые шаги» на методических объединениях | В течение года | Заместитель заведующего Скрипина Е.А. |
|  | Информирование родителей (законных представителей) воспитанников через организацию школы «Первые шаги в дошкольное образование» | май 2021 г. | Творческая группа |
|  | Разработать подраздел раздела «Пилотные площадки» на сайте МАДОУ на тему «Технологии, методы, средства, приемы используемые в программе для детей раннего возраста «Первые шаги» . | до февраля 2021 г. | Творческая группа |
|  | Организационно-педагогическое сопровождение |  |  |
|  | Организация работы по созданию развивающей предметно- пространственной среды группы раннего возраста с учетом ПМК «Воробушки» и требований комплексной образовательной программы «Первые шаги». | январь 2021- сентябрь 2021 | Творческая группа |
|  | Формирование фонда методической литературы и материалов программно-методического комплекса «Воробушки». | В течение года | Заместитель заведующего Скрипина Е.А. |

- Приложение 1.

- Тематический план   вебинаров

|  | - Название вебинара | - Ведущий вебинара | - Адрес ссылки | - Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация работы пилотных площадок. Дорожная карта. Формы сотрудничества и организации закупок | - Ведущий вебинара: Нина Николаевна Плаксина, директор по продвижению издательских проектов Центра дошкольного образования издательства «Русское слово» | - https://xn----7sbab5ahodkurn.xn--p1ai/23.04.2020 | - Август 2020 |
|  | - Ребёнок раннего возраста в детском саду. Программа «Первые шаги» и ПМК «Воробушки» для воспитания и развития детей раннего возраста | Елена Арчиловна Каралашвили, кандидат биологических наук, заместитель руководителя ЦДО издательства «Русское слово», автор пособий, Любовь Ивановна Павлова, старший методист Центра дошкольного образования издательства «Русское слово», автор пособий, Нина Николаевна Плаксина, директор по продвижению издательских проектов Центра дошкольного образования издательства «Русское слово». | - https://xn----7sbab5ahodkurn.xn--p1ai/24.09.20 | - Сентябрь 2020 |
|  | - Образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»: основные положения и особенности реализации. Программно-методический комплекс «Воробушки» | - Ведущий вебинара: Елена Арчиловна Каралашвили, кандидат биологических наук, заместитель руководителя ЦДО издательства «Русское слово», автор пособий | - https://xn----7sbab5ahodkurn.xn--p1ai/14.05.2020 | - Сентябрь 2020 |
|  | - Создание развивающей среды, проведение игр, направленных на когнитивное, речевое и физическое развитие детей | - Рахматулин Ринат Яхьевич, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» | - https://xn----7sbab5ahodkurn.xn--p1ai/23.06.2020 | - Октябрь 2020 |
|  | - «Программно-методический комплекс для детей младенческого и раннего возраста: методическое обеспечение, книги для детей, игровое оборудование». | - Павлова Любовь Ивановна, старший методист ЦДО издательства «Русское слово» | - https://xn----7sbab5ahodkurn.xn--p1ai/sent2018 | - Октябрь 2020 |
|  | - Новые комплекты игрового оборудования для детей раннего возраста | - Ведущий вебинара: Евгения Валентиновна Смышляева, специалист по игровому оборудованию Центра дошкольного образования | - https://xn----7sbab5ahodkurn.xn--p1ai/web23052019 | - Декабрь 2020 |
|  | - Развитие мелкой моторики у детей раннего и дошкольного возраста | - Ведущий вебинара: Елена Арчиловна Каралашвили, кандидат биологических наук, заместитель руководителя ЦДО издательства «Русское слово», автор пособий | - https://xn----7sbab5ahodkurn.xn--p1ai/web23052019 | - Январь 2021 |
|  | - Конструкторы для детей раннего и дошкольного возраста» | - Любовь Ивановна Павлова, старший методист Центра дошкольного образования издательства «Русское слово» | - https://xn----7sbab5ahodkurn.xn--p1ai/web31102019 | - Февраль 2021 |
|  | Развивающий потенциал игрушки | - Ведущий вебинара: Елена Арчиловна Каралашвили, кандидат биологических наук, заместитель руководителя ЦДО издательства «Русское слово», автор пособий | - https://xn----7sbab5ahodkurn.xn--p1ai/razvivayushchij-potencial-igrushki | - Март 2021 |
|  | - Использование сказок в общении с детьми. Серия «Сказки мамы-мышки» | - Наталия Лукомская, писатель, автор сказок | - https://xn----7sbab5ahodkurn.xn--p1ai/veb2802luk | - Апрель 2021 |

- Приложение 2.

ПМК «Воробушки»( 1–3 лет) и «Мозаичный Парк» (2-3 лет)

- Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» . Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.

- Физическое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»;

- Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»;

- Художественно-эстетическое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»;

- Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»;

- Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»;

- Социально-коммуникативное развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги»;

- Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста: песенки, потешки, приговорки, заклички, колыбельные песенки, загадки, сказки, стихи, рассказы сост. А.Н. Печерская;

- Играем, дружим, растём. Сборник развивающих игр. Группа раннего возраста.  Авторы-составители: И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович;

- Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду»: методическое пособие / Е.О. Смирнова (руководитель проекта), Е.А. Абдулаева, И.А. Рябкова, М.В. Соколова, Е.Г. Шеина;

- Игры и игрушки вашего ребёнка: методическое пособие / Е.О. Смирнова (руководитель проекта), Е.А. Абдулаева, А.Ю. Кремлёва, И.А. Рябкова и другие;

- Серия «Мозаика развития» – комплект книг-пазлов и методических пособий по организации развивающей деятельности с дошкольниками в игровой, занимательной форме с элементами конструирования.

- Книги развивающей серии «Отгадай, поиграй!»;

- Развивающие игры для детей младшего дошкольного   возраста:   методическое пособие Автор Е.О. Смирнова;

- На зарядку солнышко поднимает нас! Утренняя зарядка в группах раннего и младшего возраста: методическое пособие Автор С.Б. Шарманова;

- Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего возраста: методическое пособие Автор С.В. Кахнович;

- Физические упражнения и игры на основе фольклора:   методическое пособие Автор В.М. Немеровский

Приложение 3.

Развивающие игры и пособия

- Пирамида-балансир «Разноцветные шары».

- Конструктор «Мягкие блоки». Оборудование для продуктивной деятельности.

- Перчаточные куклы – «Удав», «Обезьянка» и «Снегирь».

- Комплект игр для развития памяти, логического мышления и мелкой моторики. « Логика для малышей» , « Мемори для малышей», «Мемори-микс».

- Комплект пазлов с пластиковыми основами. Два оригинальных многоуровневых набора разрезных картинок «Зверята» и «Ферма» с корректирующими разноуровневыми пластиковыми основами.

- Комплект деревянных  каталок

Комплект состоит из семи игрушек-каталок, предназначенных для детей раннего возраста.

- Игровой набор из дерева «Скотный двор»

- Игровой комплект «Человечки и транспорт»

- Комплект «Маша и медведь».

- Комплект деревянных игрушек – забав. Комплект деревянных игрушек-забав состоит из шести игрушек.

- Комплект «Пирамидки». Комплект состоит из двух необычных пирамидок: «Ёлочка» и  «Избушка» на курьих ножках.

Ёлочка (пирамидка-конструктор).

- Комплект деревянных пазлов-конструкторов для группы раннего возраста. В комплект входит пять пазлов: кошечка, ежик, два слона, овечка, хрюша .

- Комплект деревянных пазлов «Сказка-1» Комплект состоит из трёх сюжетных пазлов, «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок».

- Комплект «Кубики-кирпичики» для группы раннего возраста.

- Комплект для творческого конструирования «Волшебный город»: Улитка Саша. Конструктор-мозаика Круг Гёте (малый), Конструктор «Купола» неокрашенный.

- Конструктор - мозаика «Круг Гёте» 24 элемента.

- SH-03 - Тренажер детский механический «Бегущая по волнам» /Ходики/ (TFK-03/SH-03)

- SH-01 - Тренажер детский механический «Беговая дорожка» (TFK-01/SH-01)

- SH-002W - Тренажер детский механический «Велотренажер» (TFK-02/SH-002W)

Приложение 4.

Художественная литература для детей.

КНИЖКИ-ИГРУШКИ

Серия «Отгадай, поиграй!»

- ЧТО ГДЕ РАСТЁТ? / А.Н. Печерская

- РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР МОРСКОЙ / А.Н. Печерская

- РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР ЛЕСНОЙ / А.Н. Печерская

СЕРИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СКАЗОК «СКАЗКИ МАМЫ-МЫШКИ»

- Зачем нужно спать: сказка  Наталия Лукомская

- Ох уж эти зубки: сказка Наталия Лукомская

- А как же Я?: сказка Наталия Лукомская

- Давай договоримся!: сказка  Наталия Лукомская

- Напрасные обещания: сказка Наталия Лукомская

- Своя комната: сказка  Наталия Лукомская

СЕРИЯ СКАЗОК «ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ»

- Лесные сказки А.Н. Печерская

- Про дружных зверят: сказки  А.Н. Печерская

КНИГИ-ПАЗЛ

- Ходит осень по дорожке. Сентябрь. Младшая группа. Книга-пазл И.С. Артюхова

- Дом, в котором я живу. Октябрь. Младшая группа. Книга-пазл И.С. Артюхова

- Дружные ребята. Ноябрь. Младшая группа. Книга-пазл Е.И. Матвеева

- Здравствуй, гостья Зима! Декабрь. Младшая группа. Книга-пазл,  Е.И. Матвеева

- Зимние забавы. Январь. Младшая группа. Книга-пазл,  Е.И. Матвеева

- Мы поздравляем наших пап. Февраль. Младшая группа. Книга-пазл,  С.А. Лаптева

- В гостях у сказки. Март. Младшая группа. Книга-пазл,  Е.И. Матвеева

- Что рассказал весенний ручеек? Апрель. Младшая группа. Книга-пазл, С.А. Лаптева

- Весна идёт – навстречу лету! Май. Младшая группа. Книга-пазл,  С.А. Лаптева