- Городской образовательный проект «Добрый город»

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций города Екатеринбурга

- План мероприятий в 2022/2023 учебном году

| Дата | Мероприятие |
| --- | --- |
| 08.09.2022 | Информационный семинар для участников Городского образовательного проекта «Добрый город» |
| 13.09. – 23.09. 2022 | Прием заявок на участие в Городском образовательном проекте «Добрый город» |
| 19.09.2022- 26.01.2023 | Подготовительный этап Городского образовательного проекта «Добрый город» 2022/2023 (на базе ДОО) В каждой организации, дети совместно с воспитателями определяют, в каком из фестивалей они будут принимать участие, выбирают тему проекта, знакомятся с объектами проекта по теме, представляют еженедельно конкурсные материалы на сайте своего детского сада. Для тех, кто впервые принимает участие в проекте -примерный план действий: До 01.10.-подготовка и оформление на сайте ДОО паспорта проекта, 03.10.-07.10. -словарь терминов, 10.10. – 14.10. -конспекты занятий, фото, 17.10.- 21.10. - памятки и рекомендации для родителей, 24.10. – 28.10 - сценарии мероприятий, фото, 31.10. – 11.11.- фото- и видеоматериалы по тематике фестиваля, 14.11.- 25.11. – создание макета в соответствии с проектом ДОО, 28.11 – 02.12. – подготовка сценария видеоролика о макете, 05.12 – 15.12. – запись, монтаж, презентация на сайте ДОО видеоролика о своем проекте (макете) в соответствии с Положением о проекте «Добрый город» |
| 22.09.2022 | Веб-семинар: Особенности организации интерактивных форм взаимодействия с родителями дошкольников, обратная связь |
| 14.09.-07.10. 2022 23.10.2022 | Познавательная активность для дошкольников «Доброго города» Архитектурный кейс «Филармония Екатеринбурга» создание макета Выставка макетов победителей в Свердловской Филармонии |
| 11.10.2022 | Веб-семинар Проектирование архитектурно-художественных объектов главным архитектором Свердловска/Екатеринбурга Белянкиным Г.И. («Екатеринбург архитектурный») |
| 17.10.-15.12.2022 | Координаторы отбирают материалы, демонстрирующие деятельность ДОО по подготовке проекта на ленту новостей |
| 20.10.2022 | Веб-семинар: Основные виды, научно-технические характеристики оборудования по утилизации вторичного сырья («Екатеринбург экологичный») |
| 03.11.2022 | Веб-семинар: Правила проектирования многофункциональных объектов - приютов, обеспечивающих защиту животных и безопасность населения («Екатеринбург милосердный») |
| 14.11-17.11. 2022 | Обучающий семинар для педагогов по подготовке Турнира по основам программирования и соревновательной алгоритмике «РоБоКид» |
| 17.10.- 18.11. 2022 | Познавательная активность для дошкольников Творческая акция «Юбилей» Конструирование подарка городу Екатеринбургу |
| 7.12.2022 | Экспертная сессия для координаторов проекта «Добрый город» |
| 16.12.2022-26.01.2023 | Координаторы по представленным материалам на сайте ДОО отбирают участников финального этапа в соответствии с критериями Положения по 14 команд в каждом Фестивале и 5 финалистов Конкурса «Методический Stand Up» |
| 27.01.2023 | На сайте http://екб-добрыйгород.рф будут представлены списки финалистов |
| 23.01. -27.01. 2023 | Познавательная активность для дошкольников Турнир по основам программирования и соревновательной алгоритмике «РоБоКид» |
| 02.02.2023 | Финальный этап Фестиваля «Добрые истории» «Екатеринбург архитектурный» (к 300-летию города, 95-летию главного архитектора Свердловска/Екатеринбурга Белянкина Г.И.) |
| 14.02.- 15.02. 2023 | Финальный этап Фестиваля «Инженерные открытия в мире детства» «Екатеринбург экологичный» (в соответствии с национальным проектом «Экология») – создание макета комплекса объектов по утилизации вторичного сырья |
| 17.02.-23.02 2023 | Познавательная активность для дошкольников Онлайн - викторина «Добрые истории о Защитниках Отечества» |
| 13.03.2023 | Групповая консультация для участников конкурса «Методический Stand Uр» |
| 06.04.2023 | Финальный этап Фестиваля «Юный архитектор» «Екатеринбург милосердный» (в соответствии с национальным проектом «Комфортная городская среда») – создание макета комплекса объектов приюта для животных |
| 20.04.2023 | Финальный этап Конкурса «Методический Stand Up» |
| 18.05. 2023 | Педагогическая гостиная Городского образовательного проекта «Добрый город» Подведение итогов. |

Телефон для справок во Дворце: 371-46-01 добавочный 7#     кабинет 116

Чухненко Татьяна Михайловна   8-902-87-47-687